Средно училище „Свети Климент Охридски”

обл .Велико Търново, общ.Стражица, с. Камен – 5160, ул. «Никола Й. Вапцаров» №2

e-mail: info-300916@abv.bg, тел. 06163 2201

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ „ – С. КАМЕН

ЗА 2023/2024 УЧЕБНA ГОДИНA

| Дейности | Бюджет | Източни к на финанси ране | Срок за изпълне ние (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатор | Текуща стойност | Целева стойност | Отговорници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна област 1: Качество на образованието и мерки за неговото повишаване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1.1 Актуализиране на вътрешната нормативна уредба за изпълнение на дейностите | Не изискват средства | - | - г. | Нормално протичане на учебно- възпитателния процес | Актуализирани вътрешни нормативни актове – ПДУ, Годишния план за дейността на училището, Вътрешните правила за работната заплата, План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти, СФУК, др. | В по-голямата си част вътрешната нормативна уреда е актуализирана | Своевременно актуализиране на вътрешната нормативна уредба | Директор; ЗДУД; гл. счетоводител; педагогически специалисти |
| Оперативна цел 1.2 Повишаване качеството На образованието Посредством дигитализация на учебния процес, проектно- базирано обучение, нови методи за преподаване и оценяване, интерактивни и видео уроци, видео- конферентни разговори и други | Заложените средства в бюджета и проектите | МОН Бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски“ НПВУ – „Модернизи ране на образовател ната среда” и „Изграждан е на STEM среда в училище” | от 09.2023г. до 09.2024 г. | Развитие на дигитални умения и компетентности, повишаване на мотивацията на учениците за учене и участие в извънкласни дейности | Повишаване на резултатите от учебно- възпитателния процес, резултатите от НВО, ДЗИ, ЗДИППК; от пробни матури, олимпиади и състезания; интегрирани уроци, използване на нови техники и технологии в учебния процес. Организиране на изяви чрез образователни платформи | Текущи ремонти | Цялостен ремонт на сградата и модернизиране на материално- техническата база Оборудване на нов компютърен кабинет Изграждане на училищна STEM среда. | Директор; ЗДУД; учители; |

| Оперативна цел 1.3 Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците | Заложените средства в бюджета | МОН Бюджет на СУ„Св. Кл. Охридски“ | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Успешен учебно- възпитателен процес | Ежегодно актуализиране на училищния календар с организирани училищни събития, конкурси, състезания, лекции и състезания, свързани с психологията на взаимоотношенията | Преобладаваща нормална работна атмосфера | Подобряване на психологическия климат Създаване на активно позитивно отношение на учениците към учебния процес | Директор; ЗДУД; учители; педагогически съветник; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 1.4 Целесъобразно и прозрачно управлениена бюджета | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Прозрачност на бюджета | Тримесечни отчети пред Общото събрание, Обществения съвет, и на сайта на училището | Своевременно изготвени и представени | Своевременно изготвяне и представяне | Директор; ЗДУД; учители; гл. счетоводител; Обществен съвет; |
| Оперативна цел 1.5 Поддържане на вътрешна система за пренос на информация. Осигуряване на достъп до учебната документация и осъществяване на текущ контрол за нейното водене | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Правилно попълнена учебна документация | Инструкция за вътрешна комуникация, Учебни планове и програми на сайта, план за контролна дейност, протоколи от проверки | Попълнена учебна документация в срок | Попълнена учебна документация в срок | Директор; ЗДУД; |
| Оперативна цел 1.6 Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно ДОС за информацията и документите | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Текущо архивиране на документацията | Протоколи | Архивирана учебна документацияв срок | Архивирана учебна документация в срок | Директор; ЗДУД; ЗАС; ръководител ИКТ |
| Оперативна цел 1.7 Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие напедагогическите специалисти, работещи в училището | Заложените средства в бюджета | МОН Бюджет на СУ “Св. Кл. Охридски” | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Иновативни и интегрирани уроци, уроци с прилагане на ИКТ | Брой учители с повишени ПКС, открити уроци, проведени обучения, получени кредити от обученията. | 1 – науч. степен доктор 1 - I ПКС 1 – II ПКС, 1– с III, 8 – IV ПКС и 5 -V ПКС | Повишаване на квалификацията на учителите с II, III, IV и V ПКС | Директор; ЗДУД; учители |
| Оперативна цел 1.8 Повишаване на изискванията към работата на педагогическите специалисти | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Иновативни и интегрирани уроци, уроци с прилагане на ИКТ. Намаляване на отсъствията и на броя на санкционираните ученици | Нови методи на преподаване, използване на ИКТ, резултати от НВО, ДЗИ, ЗДИППК, протоколи от проверки | 1 открит иновативен урок и 24736,5 броя отсъствия | Повишаване на броя на откритите уроци с иновативни методии намаляване на броя на отсъствията на учениците | Директор; ЗДУД; учители; педагогически съветник; ресурсен учител |
| Оперативна цел 1.9 Подобрения във външната и вътрешнасреда на | Заложените средства в бюджета и | Бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски“ | oт 09.2023г. до 09.2024 г. | Нормално протичанена учебно- възпитателния процес, иновативни | Поддръжка и текущ ремонт на стаите, обновен салон, STEM кабинети. Поддържане на добър и хигиеничен вид. | Текущо обновени стаи и салон. | Цялостен ремонт и модернизиране на материалната база. | Директор; ЗДУД; учители; непедагогически |

| училището | проектите | НПВУ – „Модернизи ране на образовател ната среда” и „Изграждан е на STEM среда в училище” |  | уроци | Оптимизация на работните помещения | Липсват STEM кабинети | Изграждане на STEM кабинети | персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна област 2: Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 2.1 Възпитаване в уважение към символите на националната принадлежност. Акцентиране в образованието върху общочовешките ценности и националната принадлежност | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Учениците да развият общонационални и общочовешки ценности | Уроци, извънкласните и извънучилищни дейности, насочени към развитие на творческия потенциал на учениците и формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности Участие в конкурси от регионален, национален и международен характер и национални празници | Участие на учениците във вътрешноучили- щни, общински и регионални конкурси, рецитали, шествия. | Участие в дейности, свързани с почитанена българската история, култура и образование. | Директор; ЗДУД; учители |
| Оперативна цел 2.2. Възпитаване в уважение към символите на училището | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Учениците уважават институцията, познават живота и делото на Свети Климент Охридски | Ангажирани ученици в патронния празник на училището; участие на учениците в традиционното литературно четене по мисли; участие на учениците в съвместни дейности | Активно участие в училищните събития свързани със създаване на принадлежност към символите и ритуалите на училището | Формиране на чувство за гражданска и национална принадлежност и възпитаване в общочовешки ценности. | Директор; ЗДУД; учители; педагогиче ски съветник; |
| Оперативна цел 2.3 Работа по национални и международни проекти за издигане авторитета на училището в страната | Съгласно определенит е по проекта средства | МОН; Национални и Европейски програми, Бюджет на училището | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Повишаване на мотивацията за учене, повишаване на езиковите и професионални знания и умения на учениците | Брой национални и международни проекти и брой участници в тях. Анкети от участниците и партньорите. | Текущи национални и международни проекти | Повишаване на броя на националните и международни проекти в училището и броя на участниците в тях | Директор; ЗДУД; |
| Приоритетна област 3: Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 3.1. Подобряване на материално – техническата база и на спортните съоръжения за пълноценната подготовка на учениците по ФВС | Средства по Модернизир ане на образовател ната среда | МОН; НПВУ | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Постижения в общински, областни, зонални и национални спортни състезания | Обновена материална база реновиран физкултурен салон, спортна площадка. Закупуване на спортни уреди, съоръжения и принадлежности | Спечелени призови места на ученическите игри | Формиране на траен интерес и желание за занимание със спорт и през свободното време | Директор, ЗДУД; учители по ФВС |
| Оперативна цел 3.2 Подобряване на | Съгласно заложените | МОН Бюджет на | от 09.2023 | Подобряване на здравословното | Участие на ученици в клубни спортни дейности; Проведени здравни беседи от | ученици с хронични | Повишаване информираността на | Директор, ЗДУД; мед.специалист; |

| физическото и здравословно състояние на учениците | средства | СУ„Св.Кл. Охридски“ | г. до 09.2024 г. | състояние на учениците чрез спорти здравни беседи заздравословен начин на живот | специалисти; Открити уроци за здравословен начин на живот | заболявания | учениците за необходимостта от активен спорт и здравословно хранене. | учители класни ръководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 3.3 Изпълнение на дейностите по Националния спортен календар на МОН и други спортни състезания | Съгласно заложените средства | МОН Бюджет на СУ„Св.Кл. Охридски“ | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Завоюване на призови места в спортни състезания | Участие в училищни, общински, областни, регионални, национални спортни състезания и награди от тях | Участие в общинския кръг по футбол | Призови места на спортни състезания | Директор, ЗДУД ; учители по ФВС |
| Приоритетна област 4: Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 4.1 Изработване на проекти, свързани с глобалните проблеми на човечеството и анализ на ролята на гражданина в демократичното общество | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 0.2024 г. | Личностно развитие, подготовка на младите хора за социална реализация | Участие на учениците в училищни и между училищни инициативи на гражданското образование; Повишаване четивната култура и функционалната грамотност на учениците за постигане на високи резултати на НВО и ДЗИ по БЕЛ и на ЗДИППК | Придобити комплексни социални и граждански компетенции | Успешна лична, социална и професионална реализация | Директор, ЗДУД ; учители |
| Оперативна цел 4.2 Създаване на екологични навици у младите хора | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Поддържане на чистота в класните стаи | Участие в кампании за разделно събиране на отпадъци, поддържане на чистота в района на училището, засаждане на растения и озеленяване | Отбелязване на Деня на земята | Снабдяване с кошчета и контейнери за разделно събиране на отпадъци | Директор, ЗДУД ; учители; класни ръководители |
| Оперативна цел 4.3 Работа с международни партньори и мобилности по международни проекти | Съгласно средствата по проекта | МОН, ЕС | От 09.2023 г. до 09.2024 г. | Повишаване на езиковите и професионални знания и умения | Брой национални състезания; Брой участия в проекти | Добър успех по чужди езици и професионална подготовка | Повишаване на езиковите и професионални знания и умения | Директор, ЗДУД ; Учители по чужд език |
| Приоритетна област 5: Механизъм за съвместна работа с институциите по обхват и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 5.1 Определяна на представители от училището и включването им в Екипите за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват) | Бюджет на СУ„Св.Кл. Охридски“ | МОН | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Обхващане и записване на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; Връщане и трайно включване в образователната система на повторно отпаднали деца и ученици | Регистриране в ИСРМ като се отбелязват членовете на екипа, основната причина поради, която детето или ученикът е необхванат, отпаднал или в риск от отпадане и отразяват кода на съответната причина; Брой отразени протоколи в ИСРМ за физическо посещение на адрес | Има определени представител и на екипите | Да се обхванат своевременно ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст | Директор, ЗДУД, членове на екипа |
| Оперативна цел 5.2 Предприемане на мерки за обхващане и реинтеграция на ученици в задължителна училищна | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини; | Брой осъществени посещения на адрес от членовете на екипите за обхват; Брой записани в училище деца или ученици през настоящата учебна година; Брой незаписани или отпаднали деца | 4 реинтегрирани ученици | Да продължи работата по обхват и реинтегриране на учениците | Директор, ЗДУД; учители; педагогически съветник; членове на екипа |

| възраст и такива отпаднали от училище |  |  |  | Повишаване успеха на учениците | или ученици , които не са открити на адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 5.3 Набелязване на мерки за превенция на риска от отпаданена ученици от училище поради отсъствия, слаб успех и проблемно поведение | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Трайно посещениена училище; Намаляване на агресивните прояви; Повишаване мотивацията за учене; Повишаване успеха на учениците | Брой отсъствия по уважителни причини; Брой отсъствия по неуважителни причини; Брой наложени санкции на учениците | Създадени са мерки за превенция на отпадане на учениците | Да се актуализират мерките за превенция на отпадането на учениците при необходимост и да се прилагат своевременно | Директор, ЗДУД; класни ръководители; учители; педагогически съветник |
| Оперативна цел 5.4 Съвместна работа за обмен на информация и координиране на дейностите между училището и институциите | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Обхващане и записване на ученици в задължителна училищна възраст;Връщане в училище на повторно отпаднали ученици. | Чрез ИСРМ до 15-то число на съответния месец да се подава информация за предходния месец, за учениците, за които има риск от отпадане от училище и поради неуважителни причини не са присъствали за повече от 5 учебни часа в училище; Въвеждане на информация в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование за учениците, записани и/или отпаднали от училище | Добри партньорски отношения с институциите . | Разширяване на връзките с извънучилищните институции | Директор, ЗДУД; класни ръководители |
| Оперативна цел 5.5 Взаимодействие с родителите с цел мотивирането им за осигуряване на системно присъствие на децата им в училище | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Обратна връзка с родителите за получаване на информация относно присъствието или отсъствието на учениците от училище | Брой предоставени помощи внатура по реда на ЗСПД и Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане; Брой наложени санкции на родителите по реда на чл.347 от ЗПУО. Своевременно уведомяване на родителите за успеха и отсъствията на учениците | Поддържане на постоянен контакт с родителите по електронна поща, телефон и др. | Подобряване на взаимодействието с родителите и получаване на обратна връзка | Директор, ЗДУД; класни ръководители; педагогически съветник; членове на екипа |
| Приоритетна област 6: Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 6.1 Обхват и реинтеграция на ученици от уязвими групи подлежащи на задължително училищно образование | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Равнопоставености недопускане на дискриминация; Участие в училищния живот | Включени ученици от уязвими групи в занимания по интереси, в дейности от спортния и в празничен календар на училището; осигурени еднократни стипендии; закупуване на учебници и учебни комплекти; предоставено кариерно консултиране ; достъпна архитектурна среда | Създадена подкрепяща среда за учениците от уязвимите групи. | Ангажиране на учениците от уязвимите групи в повече извънкласни дейности. Повишаване ролята на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща среда за ученици, застрашени от отпадане | Директор, ЗДУД; учители; педагогически съветник |
| Оперативна цел 6.2 Допълнително обучение на ученици и на ученици от уязвими групи застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище. | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Повишаване мотивацията за учене; Повишаване успеха на учениците | Ученици получили допълнително обучение, за които българският език не е майчин; Ученици, които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващ се в годишна оценка слаб (2); Ученици със срочна оценка слаб (2); Ученици с три последователни текущи оценки слаб (2); | Предоставено е допълнително обучение на учениците от уязвими групи, със слаби оценки и със СОП | Повишаване на мотивацията за учене на учениците от уязвимите групи | Директор, ЗДУД; учители; педагогически съветник |

|  |  |  |  |  | Ученици обучаващи се несинхронно от разстояние в електронна среда; Ученици със СОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 6.3 Оценка на индивидуалните потребности и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици и на ученици от уязвими групи | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Интеграция на учениците със специални образователни потребности; Разгръщане на потенциала на всеки ученик за личностно развитие; Успешна реализация и социализация | Екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на учениците; Психологическаподкрепа; Индивидуални учебни програми; Учебни програми по професионални учебни предмети; План за подкрепа | Предоставена обща и допълнителна подкрепа на учениците от уязвими групи | Допълнителна работа с ученици от уязвимите групи | Директор, ЗДУД; учители; педагогически съветник; външни специалисти |
| Оперативна цел 6.4 Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда | Съгласно заложените по бюджета средства | МОН Бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски“ | от 09.2023 г. до 07.2024 г. | Прилагане на по- гъвкаво образование; Откритост, толерантност, конструктивно разрешаване на конфликти; Бързо идентифициране на нуждите научениците | Проведени обучения; Получени кредити от обучения; Представяне на добри практики в мултикултурната среда | Обучени са малък брой педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда | Провеждане на обучение с всички педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда | Директор, ЗДУД; . счетоводител; учители |
| Оперативна цел 6.5 Работа с родителските общности с цел подпомагане на развитието и социализацията на учениците от уязвими групи | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Развитие на родителски умения за подпомагане на развитието и социализацията на учениците от уязвими групи | Проведени срещи с родителите за по- голяма заинтересованост към образователно- възпитателния процес; Проведени срещи за подпомагане на родителите за развиване на родителски умения, с цел подпомагане развитието и социализацията на децата и учениците от уязвими групи | Проведено е обучение на малка част от родителите | Работа с всички родители по социализация на учениците от уязвимите групи | Директор, ЗДУД; учители; педагогически съветник |
| Приоритетна област 7: Приобщаване на деца и ученици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 7.1 Развитие на способностите и накомпетентностите на учениците чрез включване в занимания по интереси и разнообразни извънкласни форми и дейности | Предвидени те за целта средства | МОН Проекти; Национални програми; Бюджет на СУ„Св. Кл. Охридски“; | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Развитие на способностите и на компетентноститена учениците чрез включване в занимания по интереси и разнообразни извънкласни форми и дейности | Обхванати ученици в занимания по интереси; Участвали ученици в олимпиади, в състезания, в конкурси и в други изяви. Работа по Проект | Няма създадени групи за занимания по интереси; ученици от училището не участват в олимпиади, но участват в състезания, в конкурси на училищно, Общинско ниво | Създаване на групи за занимания по интереси; Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, в състезания, в конкурси на училищно, общинско и национално ниво | Директор, ЗДУД; учители; педагогически съветник |
| Оперативна цел 7.2 Кариерно ориентиране на ученици в избора им на | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до | Кариерно ориентиране на ученици в избора им на образование, | Проведени индивидуално и групово информиране и консултиране и проведена индивидуална | Сътрудничество с представители на | Включване в планаза часа на класа на теми по кариерно | Директор, ЗДУД; класни ръководители; |

| образование, професия и работа |  |  | 09.2024 г. | професия и работа. | и групова работа с ученици откариерни консултанти от Центъра за кариерно ориентиране; проведени часове на класа по теми от кариерното ориентиране | работодателите в община Стражица | ориентиране; Продължаване на сътрудничеството с представители на работодателите | Педагогически съветник; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 7.3 Поддържане на изградената мрежа за достъпна архитектурна среда. | Средства по проекти | МОН Проекти; Национални програм и; Бюджет на СУ„Св. Кл. Охридски“; | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Осигуряване на необходимата физическа среда за обучение на ученици със специални образователни потребности | Налични съоръжения и помещения за ученици със специални образователни потребности | Няма изградени. | Участие в национални програми за подобряване на физическата среда в училище | Директор, ЗДУД; учители; |
| Оперативна цел 7.4 Поддържане на добре оборудван и обзаведен медицински кабинет | Съгласно заложените средства | МОН Проекти; Бюджет на общ. Стражица | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Безопасни и здравословниусловия за образование на учениците | Назначен медицински специалист; Ученици получили първа долекарска помощ | Оборудван медицински кабинет; | Поддържане на медицинския кабинет и необходимите консумативи; | Директор, ЗДУД; медицински специалист; |
| Оперативна цел 7.5 Поддържане и актуализиране на критерии за поощряване на учениците с морални и материални награди | Съгласно заложените средства | МОН Бюджет на СУ„ Св. Кл. Охридски“ | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Повишаване мотивацията за учене; Участие в различни извънкласни дейности; Включване в проекти; участие в конкурси, състезания, олимпиади и др. | Ученици участвали през учебната година за наградата „Ученик на годината“ и „Ученик на випуска“; Ученици получили похвали; грамоти, сертификати, плакети, предметни награди | Няма учредени награди. Получени похвали; грамоти, сертификати, плакети, предметни награди; | Учредяване на награда „Ученик на годината” и „Ученик на випуска”. Поддържане на традицията за поощряване на учениците с морални и материални награди; Изработване на критериите за получаване на награди | Директор, ЗДУД; учители |
| Оперативна цел 7.6 Участие на местната общност и работодателите за осъществяване на връзка между училището и пазара на труда | Не се изискват средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Кариерно ориентиране на ученици в предмета на работа и в дейността на фирми и институции | Брой ученици обхванати в проекти; Брой ученици обхванати в изнесени обучения; Сътрудничество с местни и регионални фирми | Няма участие в проект „Ученически практики; ” | Участие на учениците в проекти за „Ученически практики”. Изнесени обучения и работа в професионални учебни общности (ПУО) | Директор, ЗДУД; учители по професионална подготовка |
| Приоритетна област 8: Противодействие на тормоза и насилието |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 8.1 Поддържане на цялостна училищна политика и система от мерки за създаване на сигурна училищна среда за преодоляванена причините, водещи до насилие и агресивни модели на поведение | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Намаляване на агресивните прояви и на проявите на тормоз сред учениците | Създаден Училищен координационен съвет; Документирани случаи в Дневник за случаите на насилие и тормоз; Резултати от проведените анкети с учениците по Въпросник за тормоза в училище | Все още има агресивни прояви сред учениците | Набелязване на допълнителни превантивни меркиза преодоляване на причините, водещидо насилие и агресивни модели на поведение | Директор, ЗДУД; педагогически съветник, мед. специалист, класни ръководители; учители, персонал |
| Оперативна цел 8.2 Включване на родителите | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до | Партньорство с родителите и с | Проведени тематични родителски срещи; Включени родители в класни или | На проведените | По - активно включване на | Директор, ЗДУД; педагогически |

| и на Обществения съвет за подпомагане изпълнението на училищни дейности, свързани с превенция на насилието и тормоза |  |  | 09.2024 г. | Обществения съвет в случаи на интервенция; Действия за превенция на насилието и тормоза в училище. | общоучилищни инициативи и дейности; Включени ученици в класни или общоучилищни инициативи и дейности | родителски срещи родителите са запознати с мерките на училището за справяне с агресията и тормоза; Проведени са индивидуални разговори с родители | родителите в организиране на дейности по превенция на насилието и тормоза | съветник, мед. специалист, класни ръководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 8.3 Разработване и прилагане на разнообразни превантивни програми, насочени към намаляване на негативни поведенчески прояви сред учениците (употреба на наркотици, алкохол, рисково сексуално поведение и др.) | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Намаляване на негативни поведенчески прояви сред учениците, свързани с употреба на наркотици, алкохол и рисково сексуално поведение и др. | Проведени тематични часовена класа – употреба на наркотици, безопасен секс – СПИН и нежелана бременност, насилие и др.; Изготвени презентации посветени на Международния ден за борба с тютюнопушенето (31 май) и Международния ден за борба снаркотиците (26 юни). Разпространени информационни материали за проблемите, свързани с употребата на алкохол, наркотици, тютюнопушене. Участие в училищни, общински, национални инициативи с превантивна насоченост | Проведени беседи и тематични лекции в часовете на класа. | Свеждане до минимум на негативните прояви, свързани с рисковото поведение на учениците. Провеждане на беседи и тематични занятия от УС по метода „Връстници обучават връстници”. | Директор, ЗДУД; комисии, педагогически съветник, мед. специалист, кл. ръководители; външни лектори Ученически съвет /УС/ |
| Приоритетна област 9: Превенция на риска от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 9.1 Разработване и въвеждане на система от мерки за превенция на отпадане от училище | Не изисква средства | - | от 09.2023г. до 09.2024г. | Разработване и въвеждане на система от мерки за превенция на отпадане от училище | Брой отпаднали ученици; Проведени консултации с педагогическия съветник; Предоставена обща подкрепаза личностно развитие; | Провеждане на консултации с педагогическия съветник и предоставяне на обща подкрепа за личностно Развитие на учениците | Ранно индентифициране на ученици в риск | Директор, ЗДУД; Педагогически съветник, класни ръководители; учители |
| Оперативна цел 9.2 Създаване на подкрепяща среда за учениците в училище. Изграждане на мотивация за посещение на учебните часове и създаване на положителни нагласи към учебния процес | Средства заложени по НП | Участие по национални програми | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Твърди граници за неприемливото поведение; Ефективна комуникация Ненасилствено разрешаване на конфликти; | Включени ученици застрашени от отпадане в занимания по интереси; Включени ученици застрашени от отпадане в училищни конкурси и състезания, чествания, празници, ден на таланта и др. | Участие на УС засъздаване натолерантна среда сред учениците; гъвкаво преподаване на учебния материал, съобразно интересите на учениците | Повишаване мотивацията за учене и повишаване успеха на учениците. | Директор, ЗДУД; Педагогически съветник, класни ръководители; учители; |

| Оперативна цел 9.3 Поддържане на обратна връзка сродителите и с институциите с цел превенция на отпадането от училище | Не изисква средства | - | от 09.2023 г. до 09.2024 г. | Родителите сапартньори в учебната и в извънкласната дейност | Включени родители като партньори в учебната и в извънкласната дейност. Институции оказали подкрепа и съдействие | Своевременно уведомяване на родителите и отговорните институции за отсъствията на учениците | Намаляване на броя на отсъствията по неуважителни причини и броя на наложените санкции. | Директор, ЗДУД; Педагогически съветник, класни ръководители; учители; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стратегията е разработена съгласно чл. 263, ал. 1, т.1 и чл. 269, ал. 1, т.1 от ЗПУО и е гласувана на педагогически съвет на № 17 от 07.09.2023 г.  и е одобрена от Обществения съвет с протокол №7 от 11.09.2023 г.